- 雪山站（海拔：3685m,青海省玛沁县雪山乡人民政府西侧1.5km处，东距玛沁县84km，距西宁560km）

|  | 尺寸（长*宽*高）单位mm | 重量（单位吨） | 舱体数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次舱体（在宽度方向4380拆为2个舱体） | 整体7640*4380*3300 拆分后7640*2190*3300 | 8/8(总计16) | 2 | 2014.5.1 |
| 10kV舱体 | 5840*3840*3350（顶盖不可拆） | 11 | 1 | 2014.5.1 |
| 35kV舱体 | 5340*3840*3300 | 12 | 1 | 2014.5.1 |
| 35kV主变 | 3000*3000*3000 | 总重：8 | 1 | 2014.5.1 |
| 35kV美变 | 1850*1400*1900 | 2.5 | 1 | 2014.5.1 |

车辆：2辆6.8米车，1辆17.5米车。现场若大车过不去，需用6.8米车倒运，带1套吊具。

- 建设站(海拔：≥4020m,果洛州达日县建设乡乡政府北侧约2.6公里草原上，吉-红公路西侧站址)

|  | 尺寸（长*宽*高）单位mm | 重量（单位吨） | 舱体数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次舱体（在宽度方向4380拆为2个舱体） | 整体10260*4380*3300 拆分后10260*2190*3300 | 11/11(总计22) | 2 | 2014.5.1 |
| 10kV舱体 | 5540*3310*3400（顶盖高255，可拆） | 11 | 1 | 2014.5.1 |
| 35kV舱体 | 5140*3840*3300 | 12 | 1 | 2014.5.1 |
| 10kV电容器 | 5250*3310*3400 | 12 | 1 | 2014.5.1 |
| 35kV主变 | 3000*3000*3000 | 总重：6.34 | 1 | 2014.5.1 |
| 35kV美变 | 1850*1400*1900 | 2.5 | 1 | 2014.5.1 |

车辆：4辆车17.5米。            现场若大车过不去，需用6.8米车倒运，带2套吊具。

- 下贡麻站(海拔：≥4000，青海省果洛藏族自治州甘德县下贡麻乡政府南侧0.15km处天然草场内)

|  | 尺寸（长*宽*高） 单位mm |  | 重量（单位吨） |  | 舱体数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次舱体（在宽度方向4380拆为2个舱体） | 整体7640*4380*3300 拆分后7640*2190*3300 |  | 8/8(总计16) |  | 2 | 2014.6.20 |
| 一次舱体 | 9440*3840*3400（顶盖高255，可拆） |  | 22 |  | 1 | 2014.6.20 |
| 35kV主变 | 3690*2920*2780 | 标准油桶15桶 直径0.4m，高1.6m | 运输重：7.8 | 油桶加油：3 | 1 | 2014.6.20 |
|  |  |  | 总重：10.8 |  |  |  |
| 35kV美变 | 1900*1400*2050 |  | 2.7 |  | 1 | 2014.6.20 |

车辆：2辆车17.5米托盘。         二次舱装车后长处1.5米需用角钢支撑。

四、中铁站（海拔：3354m，青海省兴海县龙藏乡赛巴村, 龙藏乡乡镇府东侧300m处天然草场内）

|  | 尺寸（长*宽*高） 单位mm |  | 重量（单位吨） |  | 舱体数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次舱体（在宽度方向4380拆为2个舱体） | 整体7640*4380*3300 拆分后7640*2190*3300 |  | 8/8(总计16) |  | 2 | 2014.6.30 |
| 一次舱体 | 9440*3840*3400（顶盖高255，可拆） |  | 22.5 |  | 1 | 2014.6.30 |
| 35kV主变 | 3000*3000*3000 | 标准油桶15桶 直径0.4m，高1.6m | 运输重：7.8 | 油桶加油：3 | 1 | 2014.6.30 |
|  |  |  | 总重：10.8 |  |  |  |
| 35kV美变 | 1900*1400*2050 |  | 2.7 |  | 1 | 2014.6.30 |

车辆：2辆车17.5米托盘。         二次舱装车后长处1.5米需用角钢支撑。

五、宗加站（海拔：≥3000，青海省都兰县宗加乡托海村，国道（青藏公路）109线K2535+450，转经宗加乡村硬化公路3.5km处路东侧戈壁滩内）

|  | 尺寸（长*宽*高） 单位mm |  | 重量（单位吨） |  | 舱体数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次舱体（在宽度方向4380拆为2个舱体） | 整体7640*4380*3300 拆分后7640*2190*3300 |  | 8/8(总计16) |  | 2 | 2014.7.30 |
| 一次舱体 | 11740*3840*3400（顶盖高255，可拆） |  | 24.5 |  | 1 | 2014.7.30 |
| 35kV主变 | 3000*3000*3000 | 标准油桶15桶 直径0.4m，高1.6m | 运输重：7.8 | 油桶加油：3 | 1 | 2014.7.30 |
|  |  |  | 总重：10.8 |  |  |  |
| 35kV美变 | 1900*1400*2050 |  | 2.7 |  | 1 | 2014.7.30 |

车辆：2辆车17.5米托盘。         二次舱装车后长处1.5米需用角钢支撑。

六、吉尔孟站（海拔：3254.07m,青海省刚察县吉尔孟乡乡镇府东侧1100m处，秀脑秀麻村及秀脑贡麻村乡村道路东侧）

|  | 尺寸（长*宽*高） 单位mm | 重量（单位吨） | 舱体数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次舱体（在宽度方向4380拆为2个舱体） | 整体7640*4380*3300 拆分后7640*2190*3300 | 8/8(总计16) | 2 | 2014.7.1 |
| 一次舱体 | 8640*3840*3400（顶盖高255，可拆） | 22.4 | 1 | 2014.7.1 |
| 35kV主变 | 3000**3000*3000 | 总重：6.3 | 1 | 2014.7.1 |
| 35kV美变 | 1900*1400*2050 | 2.7 | 1 | 2014.7.1 |

七、多松站（海拔：3500m,河南县多松乡乡镇府西侧，光伏院北侧，距河南县城65km）

|  | 尺寸（长*宽*高） 单位mm |  | 重量（单位吨） |  | 舱体数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次舱体（在宽度方向4380拆为2个舱体） | 整体10260*4380*3300 拆分后10260*2190*3300 |  | 11/11(总计22) |  | 2 | 2014.5.30 |
| 10kV舱体 | 9940*3310*3300 |  | 17 |  | 1 | 2014.5.30 |
| 35kV舱体 | 7480*3840*3300 |  | 17 |  | 1 | 2014.5.30 |
| 电容器舱 | 6480*3840*3400（顶盖高255，可拆） |  | 14 |  | 1 | 2014.5.30 |
| 35kV主变 | 3000*3000*3000 | 标准油桶15桶 直径0.4m，高1.6m | 运输重：7.8 | 油桶加油：3 | 1 | 2014.5.30 |
|  |  |  | 总重：10.8 |  |  |  |
| 35kV美变 | 1850*1400*1900 |  | 2.5 |  | 1 | 2014.5.30 |

八、赛尔龙站（海拔：3500m，黄南藏族自治州河南蒙古族自治县赛尔龙乡，延曲河边预制厂西侧）

|  | 尺寸（长*宽*高） 单位mm |  | 重量（单位吨） |  | 舱体数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次舱体（在宽度方向4380拆为2个舱体） | 整体10260*4380*3300 拆分后10260*2190*3300 |  | 11/11(总计22) |  | 2 | 2014.5.30 |
| 10kV舱体 | 9940*3310*3300 |  | 17 |  | 1 | 2014.5.30 |
| 35kV舱体 | 7480*3840*3300 |  | 17 |  | 1 | 2014.5.30 |
| 电容器舱 | 6480*3840*3400（顶盖高255，可拆） |  | 14 |  | 1 | 2014.5.30 |
| 35kV主变 | 3000*3000*3000 | 标准油桶15桶 直径0.4m，高1.6m | 运输重：7.8 | 油桶加油：3 | 1 | 2014.5.30 |
|  |  |  | 总重：10.8 |  |  |  |
| 35kV美变 | 1850*1400*1900 |  | 2.5 |  | 1 | 2014.5.30 |

九、蓄集站（海拔：3200m，海西州德令哈市蓄集乡乡政府西侧，离315国道北侧约51米，在德二路496-93#与496-94#杆塔以南范围内）

|  | 尺寸（长*宽*高） 单位mm |  | 重量（单位吨） |  | 舱体数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次舱体（在宽度方向4380拆为2个舱体） | 整体10260*4380*3300 拆分后10260*2190*3300 |  | 11/11(总计22) |  | 2 | 2014.5.30 |
| 10kV舱体 | 10655*3310*3300 |  | 17.5 |  | 1 | 2014.5.30 |
| 35kV舱体 | 7480*3840*3300 |  | 17 |  | 1 | 2014.5.30 |
| 电容器舱 | 6480*3840*3400（顶盖高255，可拆） |  | 14 |  | 1 | 2014.5.30 |
| 35kV主变 | 3000*3000*3000 | 标准油桶19桶 直径0.4m，高1.6m | 运输重：10.8 | 油桶加油：3.5 | 1 | 2014.5.30 |
|  |  |  | 总重：14.3 |  |  |  |
| 35kV美变 | 1850*1400*1900 |  | 2.5 |  | 1 | 2014.5.30 |

十、都兰沟里（海拔：3671m，青海省都兰县沟里乡政府东侧约400米处，乡村公路南侧）

|  | 尺寸（长*宽*高） 单位mm |  | 重量（单位吨） |  | 舱体数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次舱体（在宽度方向4380拆为2个舱体） | 整体8430*4380*3300 拆分后8430*2190*3300 |  | 9.5/9.5(总计19) |  | 2 | 2014.7.30 |
| 10kV舱体 | 9210*3380*3300 |  | 15 |  | 1 | 2014.7.30 |
| 35kV舱体 | 7910*3840*3300 |  | 19 |  | 1 | 2014.7.30 |
| 电容器舱 | 6480*3840*3400（顶盖高255，可拆） |  | 14 |  | 1 | 2014.7.30 |
| 35kV主变 | 3000*3000*3000 | 标准油桶15桶 直径0.4m，高1.6m | 运输重：7.8 | 油桶加油：3 | 1 | 2014.7.30 |
|  |  |  | 总重：10.8 |  |  |  |
| 35kV美变 | 1900*1400*2050 |  | 2.5 |  | 1 | 2014.7.30 |